## 4월 5일
4월 5일 개인 일일 보고서
계획 | 프로젝트 방향성 선정 및 계획서 작성 | 1H
| 자료선정 및 개별 역할 선정(KB 지식비타민 / 공공데이터 포탈 / 뉴스 살펴보기) | 1.5H |  | 스마트서울 도시데이터 센서(S-DoT) 환경정보
| 주제 선정 | 1.5H |  | https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15969/S/1/datasetView.do#
| 자료 수집(웹 크롤링 위주로 진행할 예정) | 4H | (서울 열린데이터 광장 / 공공데이터 / 웹 크롤링) | 산림청_산불발생위치도 openapi
https://www.data.go.kr/data/3062614/openapi.do
진행결과 | 프로젝트 방향성 선정 및 계획서 작성 | 1.5H |  | 산림청_산불발생통계(대국민포털)
| 자료선정 및 개별 역할 선정(KB 지식비타민 / 공공데이터 포탈 / 뉴스 살펴보기) | 1.5H |  | https://www.data.go.kr/data/3070842/openapi.do
| 주제 선정 | 3H |  | 산림청_국립산림과학원_산불위험예보정보
| 자료 수집(공공데이터 / 산림청 공공데이터 개방목록) | 2H | 아직 못 끝냄 | https://www.data.go.kr/data/15084817/openapi.do
2.1 유사제품 – 3D 산불예측시스템
| 4월 6일 계획 |  |  | https://signalm.sedaily.com/NewsView/22ID2M1W8N/GK0207
계획 | 자료 수집 | 3H |  | 산림청 공공데이터 개방목록 https://www.forest.go.kr/kfsweb/opda/dataMng/selectPblicDataList.do?mn=NKFS_06_08_02&tabs=4
| 전처리 | 3H |  | 산림청 국립산림과학원_산불위험SNS키워드 추출 정보_12_16_2020
| DB 스키마 정의 | 1H |  | 산림청 산림항공본부_공중진화대 산불진화 출동실적_20201231
| 팀 진행상황 분석 및 문서작성 | 1H |  | 산림청 산림항공본부_봄철 산불계도 및 단속_20201231
소방청_시도 소방서 현황_20200121