## Sheet1
4월 5일 개인 일일 보고서
계획 | 프로젝트 방향성 선정 및 계획서 작성 | 1H | 스마트서울 도시데이터 센서(S-DoT) 환경정보
| 자료선정 및 개별 역할 선정 | 1.5H | https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15969/S/1/datasetView.do#
| 주제 선정 | 1.5H | 산림청_산불발생위치도 openapi
| 자료 수집 및 역할별 각자 관련 기술 파악 | 4H | https://www.data.go.kr/data/3062614/openapi.do
산림청_산불발생통계(대국민포털)
진행결과 | 프로젝트 방향성 선정 및 계획서 작성 | 1.5H | https://www.data.go.kr/data/3070842/openapi.do
| 자료선정 및 개별 역할 선정 | 1.5H
| 주제 선정 | 3H
| 자료 수집 및 역할별 각자 관련 기술 파악 | 2H
4.6 계획 | 자료 수집 | 3H
| 데이터 전처리 | 3H
| 스키마 정의 | 1H
| 팀 진행상황 분석 및 문서작성 | 1H